## Opis
Building Info
Dla administratorów budynków, którzy pragną optymalizować koszty zarządzania budynkami nasza aplikacja Building Info umożliwi pozyskanie informacji o parametrach budynku na poziomie pomieszczeń, kondygnacji oraz całych budynków. Aplikacja będzie dostępna poprzez GUI a także jako zdalne API dzięki czemu można ją zintegrować z istniejącymi narzędziami.
Struktura danych (do umieszczenia w pliku README.md) • Lokacja to budynek, poziom, lub pomieszczenie • Budynek może składać się z poziomów a te z pomieszczeń • Każda lokalizacja jest charakteryzowana przez: o id – unikalny identyfikator o name – opcjonalna nazwa lokalizacji • Pomieszczenie dodatkowo jest charakteryzowane przez: o area = powierzchnia w m^2 o cube = kubatura pomieszczenia w m^3 o heating = poziom zużycia energii ogrzewania (float) o light – łączna moc oświetlenia

## Product Backlog
Element rejestru produktu | Ważność | Pracochłonność | Business Value (BV) | Kryteria akceptacji
Jako twórca oprogramowania do zarządzania budynkami mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami | 20 |  | 1 | o Wejście w formacie JSON odpowiadające strukturze budynku (listy, słowniki) o Wejście transformowane do postaci modelu obiektowego o Wyjście w formacie JSON o REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej funkcji.
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić łączną powierzchnie budynku, poziomu lub pomieszczenia, aby móc prowadzić wyliczenia bazujące na powierzchni | 15 |  | 1 | o Prawidłowo podawane dla pomieszczenia o Dla poziomu wyliczane jako suma powierzchni pomieszczeń na poziomie o Dla budynku wyliczane jako suma powierzchni poziomów
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić łączną kubaturę pomieszczeń w budynku, na poziomu czy też pobrać kubaturę pomieszczenia, aby móc prowadzić wyliczenia bazujące na kubaturze pomieszczeń | 12 |  | 1 | o Prawidłowo podawane dla pomieszczenia o Dla poziomu wyliczane jako suma kubatury pomieszczeń na poziomie o Dla budynku wyliczane jako suma kubatury poziomów
Jako zarządca budynku mogę obliczyć moc oświetlenia w przeliczeniu na jednostkę powierzchni dla budynku, poziomu, pomieszczenia | 10 |  | 1 | o Prawidłowo podawane dla pomieszczenia o Dla poziomu wyliczane jako średnia moc na m^2 na poziomie o Dla budynku wyliczane jako średnia moc na poziomach
Jako zarządca budynku mogę obliczyć zużycie energii na ogrzewanie w przeliczeniu na jednostkę objętości dla budynku, poziomu, pomieszczenia | 10 |  | 1 | o Prawidłowo podawane dla pomieszczenia o Dla poziomu wyliczane jako średnie zużycie na m^3 na poziomie o Dla budynku wyliczane jako średnie zużycie na poziomach
Jako zarządca budynku mogę otrzymać informację o pomieszczeniach w budynku, które przekraczają określony poziom zużycia energii cieplnej / m^3 podany jako parametr, aby znaleźć miejsca do poprawy w infrastrukturze. | 10 |  | 1.5 | o Na wejściu oprócz struktury budynku podana wartość graniczna o Na wyjściu obiekty reprezentujące pomieszczenia przekraczające zadaną normę.
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika |  |  |  | Do późniejszej negocjacji

## Sprint Backlog #1
Cel Sprintu: | Zaimplementować wzorzec projektowy kompozytu w aplikacji zarządzania budynkiem do efektywnego obliczania powierzchni, kubatury oraz mocy oświetlenia, umożliwiając jednolite traktowanie pojedynczych obiektów (pomieszczenia) i kompozycji obiektów (piętra, budynek). Do końca sprintu, wszystkie klasy (Room, Floor, Building) będą zgodne z tym wzorcem. Szkieliet programu na tym etapie powinien komunikowac się z użytkownikiem tylko i wyłącznie przy pomocy API.
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Jako twórca oprogramowania do zarządzania budynkami mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami |  | 6h
| Wejście w formacie JSON odpowiadające strukturze budynku (listy, słowniki) | 2h
| Wejście transformowane do postaci modelu obiektowego | 1h 30'
| Wyjście w formacie JSON | 1h
| REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej funkcji. | 1h 30'
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić łączną powierzchnie budynku, poziomu lub pomieszczenia, aby móc prowadzić wyliczenia bazujące na powierzchni |  | 2h 20'
| Prawidłowo podawane dla pomieszczenia | 30'
| Dla poziomu wyliczane jako suma powierzchni pomieszczeń na poziomie | 1h
| Dla budynku wyliczane jako suma powierzchni poziomów | 50'
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić łączną kubaturę pomieszczeń w budynku, na poziomu czy też pobrać kubaturę pomieszczenia, aby móc prowadzić wyliczenia bazujące na kubaturze pomieszczeń |  | 2h
| Prawidłowo podawane dla pomieszczenia | 30'
| Dla poziomu wyliczane jako suma kubatury pomieszczeń na poziomie | 50'
| Dla budynku wyliczane jako suma kubatury poziomów | 40'
Jako zarządca budynku mogę obliczyć moc oświetlenia w przeliczeniu na jednostkę powierzchni dla budynku, poziomu, pomieszczenia |  | 2h 15'
| Prawidłowo podawane dla pomieszczenia | 35'
| Dla poziomu wyliczane jako średnia moc na m^2 na poziomie | 40'
| Dla budynku wyliczane jako średnia moc na poziomach | 1h